## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
Proceso | TUTORIAS
Participantes: Desarrollo Académico, JA, Coordinación de tutorias
Fecha: | 12 de julio de 2021
No. | PROCESO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CALIFICACION / PONDERACION | SEVERIDAD | VALOR | CONTROL | COMO | QUIEN | QUE HACER
1 | SELECCIÓN Y ASIGNACION DE TUTORES A LOS GRUPOS | De no asignarse se tendrian a los grupos de primer y segundo semestre descubiertos | 3 | 8 | 24
|  | Los tutores no cumplen con la capacitación adecuada para cubrir la necesidad | 4 | 8 | 32
2 | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS | El no llevar a cabo este programa , los tutores no tendrian un control de lo que se requiere de cumplir en el programa | 1 | 9 | 9
3 | SESIONES GRUPALES E INDIVIDUALES | Al no realizarse no se podrian detectar los casos de riesgos y evitar con ello consecuencias posteriores. | 4 | 10 | 40 | Observación, Entrevista y canalización de los tutorados | llenando el formato de entrevista instalado en el sistema de tutorias | Tutor | El tutor cita y agenda cita con el tutorado para realizar la entrevista
4 | CANALIZACIONES | Si no se realizan las canalizaciones en los casos de los jovenes de riesgo, no se podrian tomar las medidas preventivas necesarias | 3 | 10 | 30 | Analizar los resultados obtenidos en las encuestas, asi como platicas con los jovenes y maestros involucrados | Dando seguimiento al tutorados , preguntando a sus maestros | Tutor/academicos/tutorado | Llevar un registro de lo platicado con el tutorados y el academico
5 | REPORTE FINAL | El no realizar el reporte final no se llevaria un estadistico de lo realizado en las sesiones de tutorias , asi como el seguimiento | 3 | 4 | 12
6 | REPORTE SEMESTRAL | Informe Semestral de la Coordinación del Programa de Tutoría, no contar con una estadística de las tutorías impartidas en las distintas modalidades y problemáticas atendidas en el ciclo. | 3 | 4 | 12
CALIFICACION/PONDERACION = PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
*Se Aplicarán CONTROLES cuando la multiplicación de mayor o igual a 15.
*Se considerará aplicar CONTROLES cuando multiplicación de mayor o igual a 50.
*Si da menor de 50, no se aplicarán CONTROLES.
*Si uno de los criterios de un valor a 10 se tiene que poner un control.
Versión 2.0 Julio 12, 2021
Elaborado por: M.A Karla Lorena Gaviña Zepeda.
Este proceso se revisará el dos veces por semestre.
PROBABILIDAD
1 = REMOTO
2-3 = BAJO
4-6 = MODERADO
7-8 = ALTO
9-10 = MUY ALTO
SEVERIDAD
1 = NULO
2-3 = MENOR
4-6 = BAJO ADVERTENCIA / AFECTACIÓN MEJORA CONTINUA
7-8 = NO CONFORMIDADES MENORES
9 = NO CONFORMIDAD MAYOR
10 = NO CONFORMIDAD MAYOR / INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Note on C7: Guillermo: aquí deberas poner por ejemplo… que no se realice la selección y asignacion de tutores a los grupos en tiempo y forma
Note on H7: Guillermo: con esto se aseguras que tendras a todos los tutores listos desde el primer dia de clases-…..?
Note on C12: Guillermo: mismo comentario….Que quieres obtener de la evaluacion, que la hagan, que la envien..?